|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Гаршина  глава Администрация Волочаевского сельского поселения  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Муниципальная политика»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждаю-щий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель 1 муниципальной программы "Совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества Волочаевского сельского поселения" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Зеленый | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Волочаевского сельского поселения | МП | возрастания | процентов | х | 53,5 | х | - | 53,5 | 53,5 | - | Срок реализа-ции до 31.12.2025 |
| 1.2 | зеленый | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | МП | возрастания | процентов | х | 100,0 | х | - | 100,0 | 100,0 | - | Срок реализа-ции до 31.12.2025 |
| 2. Цель 2 муниципальной программы «Противодействие коррупции» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Зеленый | Доля жителей Волочаевского сельского поселения, столкнувшихся с проявлением коррупции | МП | возрастания | процентов | х | 100,0 | х | - | 100,0 | 100,0 | - | Срок реализа-ции до 31.12.2025 |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего), в том числе: | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  | Освоение бюджетных средств по мероприятиям программы запланировано до конца отчетного года. |
| бюджет Волочаевского сельского поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления», в том числе: | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Волочаевского сельского поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Волочаевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

3. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы: реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с утвержденным единым аналитическим планом реализации муниципальной программы без отклонений |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Гаршина  глава Администрация Волочаевского сельского поселения  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие муниципального управления и муниципальной

службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в Волочаевском сельском поселении" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Зеленый | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | КПМ | возрастания | процентов | х | 0 | х | - | 0 | - | 0 | Срок реализации до 31.12.2025 |
| 1.2 | Зеленый | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | КПМ | возрастания | процентов | х | 85,6 | х | - | 85,6 | - | 85,6 | Срок реализации до 31.12.2025 |
| 1.3 | Зеленый | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | КПМ | возрастания | процентов | х | 0 | х | - | 0 | - | 0 | Срок реализации до 31.12.2025 |
| 1.4 | Зеленый | Доля муниципальных служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | КПМ | возрастания | процентов | х | 0 | х | - | 0 | - | 0 | Срок реализации до 31.12.2025 |
| 1.5 | Зеленый | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | КПМ | возрастания | процентов | х | 0 | х | - | 3 | - | 3 | Срок реализации до 31.12.2025 |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Едини-ца измере-ния  (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия  Декомпозированного мероприя-тия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступ-ления контрольной точки | Фактичес-кая дата наступ-ления контрольной точки | Прогнозная дата наступ-ления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий "Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в Волочаевском сельском поселении" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие(результат) 1.1.  «Проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | человек | - | 0 | х | 0 | х | 0 | х | х | х | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения | - | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Проведен мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления Волочаевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 |  | 31.07.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2.  Получена официальная информация о численности постоянно проживающего населения | - | - | - | - | - | - | - | 31.05.2025 | 31.05.2025 | - | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения | отчет об исполнении бюджета | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.2. | Мероприятие(результат) 1.2.  «Оказана правовая, методическая и информационная поддержка по вопросам осуществления кадровой работы» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения | - | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1.  Проведено информирование об изменениях и нововведениях действующего законодательства | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения | - | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.3. | Мероприятие(результат) 1.3.  «Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. Получена оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих органов местного самоуправления Волочаевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2035 |  | 31.12.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. Проведен анализ информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих органов местного самоуправления Волочаевского сельского поселения, а также показателях развития муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2035 |  | 31.12.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3.  Размещена информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих органов местного самоуправления Волочаевского сельского поселения, а также показателях развития муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2035 |  | 31.12.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.4. | Мероприятие(результат) 1.4.  Проведена аттестация  муниципальных служащих Администрации Волочаевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2035 |  | 31.12.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1.  Проведена оценка профессиональной компетенции муниципальных служащих при проведении аттестации |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2035 |  | 31.12.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.5. | Мероприятие(результат) 1.5.  «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2035 |  | 31.12.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.5.1 | Контрольная точка 1.5.1.  Муниципальные служащие приняли участие в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах в том числе с использованием дистанционных технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2035 |  | 31.12.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.5.2. | Контрольная точка 1.5.2. Сформирован список лиц, успешно прошедших обучение |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2035 |  | 31.12.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.6 | Мероприятие(результат) 1.6.  «Применены современные механизмы подбора кадров муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2035 |  | 31.12.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1.6.1. Осуществлены меры по повышению открытости и прозрачности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2035 |  | 31.12.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.6.2. | Контрольная точка 1.6.2. Проведены мероприятия работы комиссии по проверке соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Волочаевского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов. |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2035 |  | 31.12.2025 | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления" (всего), в том числе: | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | - | Освоение бюджетных средств по мероприятиям программы запланировано до конца отчетного года. |
| бюджет Волочаевского сельского поселения (всего) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.5. "Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих" (всего), в том числе: | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет Волочаевского сельского поселения (всего) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Гаршина  глава Администрации Волочаевского сельского поселения  «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Реализация муниципальной информационной политики»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Волочаевского сельского поселения в установленном законодательством объеме для жителей Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Зеленый | Доля опубликованных нормативных правовых актов в официальных источниках информации | КПМ | возрастания | процентов | х | 100,0 | х | - | 100,0 | - | 100,0 | Срок реализации до 31.12.2025 |
| 1.2 | Зеленый | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Волочаевского сельского поселения (<https://www.vol-61.ru/>.) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к общему количеству нормативных правовых актов и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | КПМ | возрастания | процентов | х | 100,0 | х | - | 100,0 | - | 100,0 | Срок реализации до 31.12.2025 |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Едини-ца измере-ния  (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия  Декомпозированного мероприя-тия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступ-ления контрольной точки | Фактичес-кая дата наступ-ления контрольной точки | Прогнозная дата наступ-ления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Волочаевского сельского поселения в установленном законодательством объеме для жителей Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.  Обеспечено официальное обнародование нормативных правовых актов в официальных источниках информации | единиц | - | - | х |  | х |  | х | х | х | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения | - | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.Распечатан информационный бюллетень Волочаевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 31апреля 2025 г. |  | 31апреля 2025 г. | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения | информационный бюллетень | Результат получен |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2.Распечатан информационный бюллетень Волочаевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля 2025 г. |  | 31 июля 2025 г. | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3.Распечатан информационный бюллетень Волочаевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 31 октября 2025 г. |  | 31 октября 2025 г. | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2.Организовано размещение (обнародование) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Волочаевского сельского поселения (https:// [www.vol-61.ru](http://www.vol-61.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | единиц | - | - | х | - | х | - | х | х | х | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1.Размещена правовая информация и нормативные правовые акты на официальном сайте Администрации Волочаевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 30 июня 2025 г. |  | 30 июня 2025 г. | С.А.Гаршина -  глава Администрация Волочаевского сельского поселения | количество просмотров сайта Администрации Волочаевского сельского поселения | Результат получен |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Волочаевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Волочаевского сельского поселения «Муниципальная»

по итогам 1 полугодия 2025 года

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года утверждена постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 137. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 35,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 35,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики»;

В рамках муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателя муниципальной программы.

Плановые значения 2 показателей муниципальной программы установлены на 2025 год и не предусматривают детализацию по временным интервалам в рамках года. Оценка исполнения показателя будет осуществлена по итогам года.

На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 35,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 35,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» в 2025 году предусмотрено 6 мероприятий, которые выполняется в срок.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» оценивается на основании 11 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 1 контрольная точка, из них: в установленный срок – 1.

Контрольная точка 1.1.2. получена официальная информация о численности постоянно проживающего населения;

Достижение 10 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики» в 2025 году финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятие, которые выполняется в срок.

Плановое значение выполнения Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено официальное обнародование нормативных правовых актов в официальных источниках информации составляет 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Срок исполнения мероприятия до 31.12.2025 года.

Плановое значение выполнения Мероприятие (результат) 1.2.»Организовано размещение (обнародование) нормативных правовых актов и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Волочаевского сельского поселения (https:// [www.vol-61.ru](http://www.vol-61.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» составляет 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Срок исполнения мероприятия до 31.12.2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольных точки, из них: в установленный срок – 2.

Контрольная точка 1.1.1. Распечатан информационный бюллетень Волочаевского сельского поселения;

Контрольная точка 1.2.1. Размещена правовая информация и нормативные правовые акты на официальном сайте Администрации Волочаевского сельского поселения.