,

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН[[1]](#footnote-2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сильченко Е.П.Директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК»«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

 Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

ЗА I полугодие 2025 г

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[[2]](#footnote-3) | Наименование показателя | Уровень показателя[[3]](#footnote-4) | Признак возрастания/ убывания[[4]](#footnote-5) | Единица измерения (по ОКЕИ)6 | Плановое значение на конец отчетного периода6 | Фактическое значение на конец отчетного периода8 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[5]](#footnote-6) | Подтверждающий документ[[6]](#footnote-7) | Плановое значение на конец текущего года[[7]](#footnote-8) | Прогнозное значение на конец текущего года7 | Информационная система[[8]](#footnote-9) | Комментарий[[9]](#footnote-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Цель муниципальной программы«Сохранение культурного и исторического наследия Волочаевского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Волочаевского сельского поселения» |
| 1 | зелёный | Показатель 1.1.Коли­чество посещений учреждений | ВДЛ,ГП,МП | возрастание | человек | х | 23053 | х | - | 54000 | 54000 | - | Срок реализации до 31.12.2025 г |
| 2. Цель муниципальной программы «Комплексное развитие туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Волочаевского сельского поселения» … |
| 2 | зелёный | Показатель 2.1. Темп роста численности участников туристских событийных культурно-досуговых мероприятий, формирующих привлекательный образ Волочаевского сельского поселения на туристском рынке | МП | возрастание | проценты | х | 100 | х |  | 100 | 100 |  | Срок реализации до 31.12.2025 г |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[10]](#footnote-11) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[11]](#footnote-12) | Принятые бюджетные обязательства[[12]](#footnote-13) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа (всего), в том числе:* | 3137,3 | 3137,3 | 3137,3 | 1599,2 | 1517,3 | 48,4 | Освоение бюджетных средств осуществляется в полном объёме. Полное освоение бюджетных средств по мероприятиям программы запланировано до конца отчётного года. |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения Орловского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3137,3 | 3137,3 | 3137,3 | 1599,2 | 1517,3 | 48,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет Волочаевского сельского поселения Орловского района, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  | - | - | - |  |  |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения Орловского района (всего), из них: | 3137,3 | 3137,3 | 3137,3 | 1599,2 | 1517,3 | 48,4 |
| местный бюджет | 3137,3 | 3137,3 | 3137,3 | 1599,2 | 1517,3 | 48,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет Волочаевского сельского поселения Орловского района, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |

3. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы[[13]](#footnote-14) |
| Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с утверждённым единым аналитическим планом реализации муниципальной программы без отклонений. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сильченко Е.П.Директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития культуры»

ЗА I полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[14]](#footnote-15)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[15]](#footnote-16) | Уровень показателя[[16]](#footnote-17) | Признак возрастания/ убывания[[17]](#footnote-18) | Единица измерения (по ОКЕИ)43 | Плановое значение на конец отчетного периода43 | Фактическое значение на конец отчетного периода45 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[18]](#footnote-19) | Подтверждающий документ[[19]](#footnote-20) | Плановое значение на конец текущего года[[20]](#footnote-21) | Информационная система[[21]](#footnote-22) | Прогнозное значение на конец текущего года44 | Комментарий[[22]](#footnote-23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение привлекательности учреждений культуры Волочаевского сельского поселения для жителей и гостей района, а также повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания» |
| 1.1 | зелёный | Развитие материально-технической базы сферы культуры | МП | возрастание | проценты | х |  | х |  |  |  |  | Срок реализации до 31.12.2025 г |
| 1.2. | зелёный |  Развитие культурно-досуговой деятельности | МП | возрастание | проценты |  | 110 |  |  | 110 |  | 110 | Срок реализации до 31.12.2025 г |
| 2 |  | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |
| 2.1 | зелёный | Развитие образования в сфере культуры и искусства | МП | возрастание | проценты |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации до 31.12.2025 г |
| N.n. |  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[23]](#footnote-24) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[24]](#footnote-25) | Прогнозная дата наступления контрольной точки55 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[25]](#footnote-26) | Комментарий[[26]](#footnote-27) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение привлекательности учреждений культуры Волочаевского сельского поселения для жителей и гостей района, а также повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Волочаевского сельского поселения» | еденица |  |  |  | 1 |  | 1 | - | - |  | Сильченко Е.П – директорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 г |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» |  | - | - | - | - | - | - | 15 .01. 2025  | 15 .01. 2025 |  | Сильченко Е.П – директорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  | Результат получен |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлено постановление о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 20.05.2025 | 20.05.2025 |  | Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Результат получен |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 28.11.2025 |  | 28.11.2025 | Сильченко Е.П – директорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  |  |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 | Сильченко Е.П – директорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | единица |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Сильченко Е.П – директорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.202501.11.2025 10 .12 2025  |  | 01.07.202501.11.2025 10 .12 2025 | Сильченко Е.П – директорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  |  |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» |  |  |  |  |  |  |  | 08.07.202508.10.2025 |  | 08.07.202508.10.2025 | Управление культуры и спорта |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 | Сильченко Е.П – директорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 | Сильченко Е.П – директорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  |  |  |
|  2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культурыВолочаевского сельского поселения» |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | Сильченко Е.П – директорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 г |  |
| 2.2 | Контрольная точка 2.2 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» |  |  |  |  |  |  |  | 15.01.2025 | 15.01.2025 |  | Сильченко Е.П – директорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  |  |  |
| 2.3 | Контрольная точка 2.3 «Подготовлено постановление о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 20.05.2025 | 20.05.2025 |  | Администрация Волочаевского сельского поселения |  | Результат получен |  |
| 2.4 | Контрольная точка 2.4 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 28.11.2025 | 28.11.2025 |  | Сильченко Е.П – директорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  |  |  |
| 2.5 | Контрольная точка 2.5 «Выплаты произведены» |  |  |  |  |  |  |  | 25.12.2025 | 25.12.2025 |  | Сильченко Е.П – директорМБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[27]](#footnote-28) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[28]](#footnote-29) | Принятые бюджетные обязательства[[29]](#footnote-30) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: (всего), в том числе: | 3137,3 | 3137,3 | 3137,3 | 1599,2 | 1517,3 | 48,4 | Освоение бюджетных средств осуществляется в полном объёме. Полное освоение бюджетных средств по мероприятиям программы запланировано до конца отчётного года. |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения Орловского района (всего), из них: | 3137,3 | 3137,3 | 3137,3 | 1599,2 | 1517,3 | 48,4 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Волочаевского сельского поселения Орловского района, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями Волочаевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 3137,3 | 3137,3 | 3137,3 | 1599,2 | 1517,3 | 48,4 |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения Орловского района (всего), из них: | 3137,3 | 3137,3 | 3137,3 | 1599,2 | 1517,3 | 48,4 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Волочаевского сельского поселения Орловского района, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Фонда развития территорий |  | - | - | - |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сильченко Е.П.Директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития туризма»

ЗА I полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[[30]](#footnote-31)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя[[31]](#footnote-32) | Уровень показателя[[32]](#footnote-33) | Признак возрастания/ убывания[[33]](#footnote-34) | Единица измерения (по ОКЕИ)43 | Плановое значение на конец отчетного периода43 | Фактическое значение на конец отчетного периода45 | Прогнозное значение на конец отчетного периода[[34]](#footnote-35) | Подтверждающий документ[[35]](#footnote-36) | Плановое значение на конец текущего года[[36]](#footnote-37) | Информационная система[[37]](#footnote-38) | Прогнозное значение на конец текущего года44 | Комментарий[[38]](#footnote-39) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено комплексное продвижение Волочаевского сельского поселения как территории, востребованной для туризма и отдыха» |
| 1.1 | зелёный | Число ночевок в коллективных средствах размещения (КСР) | МП | возрастание | тыс.едениц | х | 0 | х |  | 0 |  | 0 | Срок реализации до 31.12.2025 г |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствияДекомпозированного мероприятия(результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года[[39]](#footnote-40) | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки[[40]](#footnote-41) | Прогнозная дата наступления контрольной точки55 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ[[41]](#footnote-42) | Комментарий[[42]](#footnote-43) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено комплексное продвижение Волочаевского сельского поселения как территории, востребованной для туризма и отдыха» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено проведение мероприятий, формирующих привлекательный образ Волочаевского сельского поселения на туристском рынке» | единица |  |  |  | 1 |  | 1 | - | - |  | Администрация Волочаевского сельского поселения (Гаршина С.А., глава Администрации Волочаевского сельского поселения),МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК»(Сильченко Е.П., директор) |  | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 г |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Организован и проведен ежегодный фестиваль экологического туризма «Воспетая степь»  |  | - | - | - | - | - | - | Апрель 2025  | Апрель 2025 |  | Администрация Волочаевского сельского поселения (Гаршина С.А., глава Администрации Волочаевского сельского поселения) |  | Проведено мероприятие согласно утверждённого плана |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)\*100[[43]](#footnote-44) | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств[[44]](#footnote-45) | Принятые бюджетные обязательства[[45]](#footnote-46) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения Орловского района (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

|  |
| --- |
|  |

1. Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы
2. Волочаевского сельского поселения

 «Развитие культуры и туризма»

По итогам I полугодия 2025 г

 Муниципальная (комплексная) программа Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года утверждена постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018г № 132. На реализацию муниципальной программы

|  |
| --- |
| *реквизиты* |

в 2025 году предусмотрено 3137,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3137,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 1517,3 тыс. рублей или 48,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма .Муниципальная (комплексная) программа Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры\_»

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития туризма\_»

В рамках муниципальной (комплексной) программы Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной (комплексной) программы.

Плановые показатели муниципальной программы установлены на 2025 год. Оценка исполнения плановых показателей будет осуществлена по итогам 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры и туризма» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3137,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3137,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам \_I полугодия 2025 года составило 1517,3 тыс. рублей или 48,4 процентов.

 В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия, которые выполняются в срок.

 Плановое значение Мероприятий «Обеспечение выполнение муниципального задания муниципальными учреждениям культуры Волочаевского сельского поселения»- срок исполнения мероприятия 31.12.2025 годДостижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них в установленный срок-3.

Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлено постановление о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Волочаевского сельского поселения»

Контрольная точка 2.3 «Подготовлено постановление о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Волочаевского сельского поселения»

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» в 2025 году финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» в 2025 году предусмотрено 1 Мероприятие, которое выполнено согласно утверждённого плана .

 Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» в 2025 году оценивается на основании 1 контрольной точки.

 По итогам 1 полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка, согласно утверждённого плана мероприятий.

Контрольная точка 1.1.1 «Организован и проведен ежегодный фестиваль экологического туризма «Воспетая степь»

 В ходе анализа исполнения муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий(результатов), контрольных точек и достижения показателей.

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. [↑](#footnote-ref-7)
7. [↑](#footnote-ref-8)
8. [↑](#footnote-ref-9)
9. [↑](#footnote-ref-10)
10. [↑](#footnote-ref-11)
11. [↑](#footnote-ref-12)
12. [↑](#footnote-ref-13)
13. [↑](#footnote-ref-14)
14. [↑](#footnote-ref-15)
15. [↑](#footnote-ref-16)
16. [↑](#footnote-ref-17)
17. [↑](#footnote-ref-18)
18. [↑](#footnote-ref-19)
19. [↑](#footnote-ref-20)
20. [↑](#footnote-ref-21)
21. [↑](#footnote-ref-22)
22. [↑](#footnote-ref-23)
23. [↑](#footnote-ref-24)
24. [↑](#footnote-ref-25)
25. [↑](#footnote-ref-26)
26. [↑](#footnote-ref-27)
27. [↑](#footnote-ref-28)
28. [↑](#footnote-ref-29)
29. [↑](#footnote-ref-30)
30. [↑](#footnote-ref-31)
31. [↑](#footnote-ref-32)
32. [↑](#footnote-ref-33)
33. [↑](#footnote-ref-34)
34. [↑](#footnote-ref-35)
35. [↑](#footnote-ref-36)
36. [↑](#footnote-ref-37)
37. [↑](#footnote-ref-38)
38. [↑](#footnote-ref-39)
39. [↑](#footnote-ref-40)
40. [↑](#footnote-ref-41)
41. [↑](#footnote-ref-42)
42. [↑](#footnote-ref-43)
43. [↑](#footnote-ref-44)
44. [↑](#footnote-ref-45)
45. [↑](#footnote-ref-46)