|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.П. Сильченко  Директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие физической культуры и спорта»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждаю-щий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение жителей Волочаевского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Зеленый | Доля граждан Волочаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | ГП РФ | возрастания | процентов | х | 16,4 | х | - | 16,4 | 16,4 | - | Срок реализа-ции до 27.12.2025 |
| 1.2. | Зеленый | Доля физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | ГП РФ | возрастания | процентов | х | 100 | х | - | 100 | 100 | - | Срок реализа-ции до 27.12.2025 |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Волочаевском сельском поселении» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - |

3. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы: реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с утвержденным единым аналитическим планом реализации муниципальной программы без отклонений |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.П. Сильченко  Директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие физической культуры и массового спорта в Волочаевском сельском поселении»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Зеленый | Физическое воспитание населения Волочаевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | ГП | возрастания | процентов | х | 16,4 | х | - | 16,4 | - | 16,4 | Срок реализации до 27.12.2025 |
| 2. | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их  к здоровому образу жизни» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Зеленый | Задача комплекса процессных мероприятий «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их  к здоровому образу жизни» | ГП | возрастания | процентов | х | 100 | х | - | 100 | - | 100 | Срок реализации до 27.12.2025 |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Едини-цаизмере-ния (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия  Декомпозированного мероприя-тия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступ-ления контрольной точки | Фактичес-кая дата наступ-ления контрольной точки | Прогнозная дата наступ-ления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.  «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» | штук | - | 16,4 | х |  | х | 16,4 | х | х | х | Е.П. Сильченко-  директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» | - | Срок реализации мероприятия до 27.12.2025 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Проведены муниципальные физкультурные мероприятия» | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2025 | 30.06.2025 | - | Е.П. Сильченко-  директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Проведены муниципальные физкультурные мероприятия» | - | - | - | - | - | - | - | 15.12.2025 | 15.12.2025 | - | Е.П. Сильченко-  директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные мероприятия» | - | - | - | - | - | - | - | 27.12.2025 | 27.12.2025 | - | Е.П. Сильченко-  директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» |  | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Волочаевского сельского поселени» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) 1 «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.П. Сильченко  Директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие спорта высших достижений в Волочаевском сельском поселении»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по обеспечению эффективного использованияспортивных объектов, находящихся на территории Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Зеленый | Количество проведенных тренировочных мероприятий на спортивных объектах, расположенных на территории Волочаевского сельского поселения, в том числе: | ГП РФ | возрастания | единиц | х | - | х | - | - | - | - | Срок реализации до 27.12.2025 |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Едини-цаизмере-ния (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия  Декомпозированного мероприя-тия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступ-ления контрольной точки | Фактичес-кая дата наступ-ления контрольной точки | Прогнозная дата наступ-ления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по обеспечению эффективного использования спортивных объектов, находящихся на территории Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Проведены тренировочные мероприятия для сборных команд Волочаевского сельского поселения по различным видам спорта» | единиц | - | - | х | - | х | - | х | х | х | Е.П. Сильченко-  директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» | - | Срок реализации мероприятия до 27.12.2025 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Сформирован и утвержден график тренировочных мероприятий» | - | - | - | - | - | - | - | 10.01.2025 | 10.01.2025 | - | Е.П. Сильченко-  директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» | - | Результат получен |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Проведены мероприятия» | - | - | - | - | - | - | - | 27.12.2025 | - | 27.12.2025 | Е.П. Сильченко-  директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений в Волочаевском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

по итогам 1 полугодия 2025 года

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения«Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года утверждена постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 06.11.2018 № 504. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0тыс. рублей.

Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Волочаевском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений в Волочаевском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

Плановые значения 1 показателя муниципальной программы установлены на 2025 год и не предусматривают детализацию по временным интервалам в рамках года. Оценка исполнения показателя будет осуществлена по итогам года.

На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Волочаевском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Волочаевском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие.

Плановое значение выполнения Мероприятия 1 «Мероприятия по физическому воспитанию населения Волочаевского сельского поселения и обеспечению организации и проведению физкультурных и массовых спортивных мероприятий» составляет 16,4, фактическое значение – 0.Срок исполнения мероприятия до 27.12.2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Волочаевском сельском поселении» оценивается на основании 2 контрольных точек.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений в Волочаевском сельском поселении» в 2025 году финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений в Волочаевском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие.

Плановое значение выполнения Мероприятия 1 «Проведены тренировочные мероприятия для сборных команд Волочаевского сельского поселения по различным видам спорта» составляет 0единиц, фактическое значение – 0единиц. Срок исполнения мероприятия до 27.12.2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений в Волочаевском сельском поселении» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка, из них: в установленный срок – 1.

Контрольная точка 1.1. –Сформирован и утвержден график тренировочных мероприятий

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.