Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019        	                                     № 24                                	п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», по результатам за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 140, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А.Дреева

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Волочаевского сельского поселения

- от 05.03.2019 № 24

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»  ЗА 2018 ГОД

- I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 1 января 2019 года

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год, руб. | Кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
| подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
| Улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения | В течение года | Местный бюджет | 23000,0 | 22945,0 | 97,6 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| Улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения | В течение года | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
| Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | В течение года | Местный бюджет | 500,0 | 426,36 | 85,3 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |

II. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

За время реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Администрацией Волочаевского сельского поселения принято одно постановление о внесении изменений в муниципальную программу Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

от 28.12.2018 №168 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 140».

III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения от 28.12.2017 № 68 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы за 2018 год составляет 23,5 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Волочаевского сельского поселения – 23,4 тыс. руб.

В программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включены мероприятия:

дооснащение современной техникой по оповещению населения, оборудованием, снаряжением добровольных пожарных сельского поселения;

чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;

финансовое обеспечение муниципального образования Волочаевского сельского поселения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году предусматривалось 23,5 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 23,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4,6  тыс. рублей, или 98,5 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 23500,0 | 23371,36 | 99,4 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Всего | 23500,0 | 23371,36 | 99,4 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- IV. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2017 году муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

| - Наименование основного мероприятия | - Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | - Срок |  | - Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начала - реализации | - окончания реализации |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |
| Улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения | - Администрация Волочаевского сельского поселения | - 01.01.2018 г. | - 31.12.2018 г. | - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров |
| - подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |
| Улучшение материально-технической базы Администрации Волочаевского сельского поселения | - Администрация Волочаевского сельского поселения | - 01.01.2018 г. | - 31.12.2018 г. | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| - подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде». |  |  |  |  |
| Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | - Администрация Волочаевского сельского поселения | - 01.01.2018 г. | - 31.12.2018 г. | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от происшествий на водных объектах. |

- V. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий снизило риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчает возможные их последствия;

- повышает уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повысило качество жизни населения Волочаевского сельского поселения.

VI. Оценка эффективности муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Социальная эффективность реализации муниципальной программы заключается в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы заключается в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы заключается в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

В 2018 году муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» исполнена на 99,4%. Запланированные мероприятия исполнены в полном объёме, что доказывает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы, и программа считается реализованной.

- Ведущий специалист                                                            С.А. Гаршина