РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023 № 186 п. Волочаевский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год (далее- Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2024 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 29.12.2023 №186

План

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | Област-ной  бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Волочаевском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ликвидация очагов захламления и несанкционированных свалок | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | уменьшение количества несанкционированных свалок | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Озеленение территории, высадках саженцев и уход за ними | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | увеличение площади зеленых насаждений на территории Волочаевского сельского поселения | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведение мероприятий в области экологического просвещения и образования | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А. | повышение уровня экологического просвещения и образования | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Установка контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | увеличение количества установленных контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов | 01.01.2024-31.12.2024 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
| 1.5 | Проведение мероприятий по обследованию территории поселения на предмет наличия клещей и проведе-ние противоклещевых обработок | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Туснина Р.И. | отсутствие территорий в поселении на которых обитают клещи | 01.01.2024-31.12.2024 | 60,0 | - | - | 60,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;  Специалист первой категории – Молчанова Е.А | снижение негативного воздействия мусора на окружающую среду | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Специалист первой категории – Молчанова Е.А | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 80,0 | - | - | 80,0 | - |

Ведущий специалист М.А. Корякина