Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

 за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А. | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя |  Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 1 Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | повышение качества жизни населения на территории поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | X | X | X | 669,3 | 669,3 | 287,5 | 381,8 |
|  | Основное мероприятие 2.1.Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 185,2 | 185,2 | 68,5 | 116,7 |
|  | Основное мероприятие 2.2.Организация и содержание мест захоронения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 484,1 | 484,1 | 219,0 | 265,1 |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.1.1Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 185,2 | 185,2 | 68,5 | 116,7 |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.2.1 Организация и содержание мест захоронения |  Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.3.1 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 484,1 | 484,1 | 219,0 | 265,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1.Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | повышение качества жизни населения на территории поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» |  Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А. | X | X | X | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 6,4 |
|  | Основное мероприятие 3.1.Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Специалист первой категории-Молчанова ЕА. | Актуализация информации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 6,4 |
|  | Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  | Специалист первой категории-Молчанова ЕА. | Повышение уровня информированности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 6,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.2. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области |  Глава Администрации Волочаевского сельского поселения Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 675,7 | 675,7 | 287,5 | 388,2 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Волочаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина