Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

 за отчетный период 6 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Волочаевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Волочаевском сельском поселении | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А. | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1 совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист- Корякина М.А. | Приведение нормативных правовых актов Волочаевского сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Основноемероприятие 1.2 повышение эффективности механизма выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волочаевского сельского поселения |  Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А.;Ведущий специалист- Корякина М.А. | Предотвращение коррупционных правонарушений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Основноемероприятие 1.3 Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А. | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Основноемероприятие 1.4 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волочаевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей право-применительной практики | Ведущий специалист- Корякина М.А. | Выявление в нормативных правовых актах Волочаевского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Основноемероприятие 1.5 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А. | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Основноемероприятие 1.6 Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействию коррупции | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А.;Ведущий специалист- Корякина М.А. | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на нее |  |  |  |  |  |  |
|  | Основноемероприятие 1.7 Мероприятия по просвеще-нию, обучению и воспита-нию по вопросам противо-действия коррупции | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А.;Ведущий специалист- Корякина М.А. | Проведение мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.7.1. Мероприятия по просвеще-нию, обучению и воспита-нию по вопросам противо-действия коррупции | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А.; Ведущий специалист- Корякина М.А. | Проведение мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки [<3>](#Par1127) | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А.;Ведущий специалист- Корякина М.А. | снижение количества граждан лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Волочаевском сельском поселении | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма в Волочаевском сельском поселении |  Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А. | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Основноемероприятие 2.1 информационно-пропаган-дистское противодействие экстремизму и терроризму | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А.; Ведущий специалист- Корякина М.А. Директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Сильченко Е.П. | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.1.1информационно-пропаган-дистское противодействие экстремизму и терроризму | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А.;Ведущий специалист- Корякина М.А.Директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Сильченко Е.П. | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.1. проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А.;Ведущий специалист- Корякина М.А.Директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» - Сильченко Е.П. | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения – Гаршина С.А. |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Основноемероприятие 3.1 проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Волочаевском сельском поселении | Ведущий специалист- Корякина М.А. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Волочаевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | X | X |  |  |  |  |
|  | Основноемероприятие 3.2 Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Сильченко Е.П. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нрав­ственных ценностей, укрепления ин­ститута семьи, восстановления и сохранения традиций се­мейных отно­шений, форми­рования здорового образа жизни | X | X |  |  |  |  |
|  | Основноемероприятие 3.3 Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Гаршина С.А.;специалист первой категории-Туснина Р.И. | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | X | X |  |  |  |  |
|  | Основноемероприятие 3.4 Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Сильченко Е.П. | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | X | X |  |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 3.4.1Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -Сильченко Е.П. | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | X | X |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3.1. проведение комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |

[<1>](#Par1127) По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие», «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчинённый руководителю Администрации Волочаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина