РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2024 № 44 п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Волочаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 130, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 07.03.2024 №44

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе Волочаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2023 год

Раздел 1. Основные результаты

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Волочаевского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Волочаевского сельского поселения от 12.10.2018 № 62, Администрация Волочаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 №130.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения от 27.12.2022 №43 «О бюджете Волочаевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год составил – 2,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе в 2023 году составило 2,0 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов. Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программыВолочаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 г. приведены в таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 2. Меры по реализации Программы

В течение 2023 года в Программу вносилось 1 изменение:

Постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 29.12.2023 № 169.

Средства использованы по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы.

Раздел 3. Оценка эффективности реализации Программы

Таблица № 1.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Волочаевском сельском поселении | Глава Администрация Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.,  Ведущий специалист- Корякина М.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист- Корякина М.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приведение нормативных правовых актов Волочаевского сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | приведение нормативных правовых актов Волочаевского сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  повышение эффективности механизма выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.;  Ведущий специалист- Корякина М.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предотвращение коррупционных правонарушений | Предотвращение коррупционных правонарушений |  |
| 1.3. | основное мероприятие 1.3.  Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами анти-коррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | выявление случаев несоблюдения должностными лицами анти-коррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности |  |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4.  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волочаевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист- Корякина М.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявление в нормативных правовых актах Волочаевского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | выявление в нормативных правовых актах Волочаевского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение |  |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5.  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение |  |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействию коррупции | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.;  Ведущий специалист- Корякина М.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на нее | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на нее |  |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7  Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.;  Ведущий специалист- Корякина М.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Проведение мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  |
| 1.7.1 | Приоритетное основное ме-роприятие 1.7.1 Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.;  Ведущий специалист- Корякина М.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Проведение мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.;  Ведущий специалист- Корякина М.А. | Х | Х | Х | обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Волочаевского сельского поселения | обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Волочаевского сельского поселения |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волочаевском сельском поселении» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-  Гаршина С.А.;  Ведущий специалист- Корякина М.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –  Гаршина С.А.;  Ведущий специалист- Корякина М.А.  Директор  МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -  Сильченко Е.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
| 2.1.1 | Приоритетное основное ме-роприятие 2.1.1 информаци-онно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –  Гаршина С.А.;  Ведущий специалист- Корякина М.А.  Директор  МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -  Сильченко Е.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –  Гаршина С.А.;  Ведущий специалист- Корякина М.А.  Директор  МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -  Сильченко Е.П. | Х | Х | Х | предупреждение террористических и экстремистских проявлений | предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  |
| 3 | Подпрограмма 3.  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –  Гаршина С.А.;  Ведущий специалист- Корякина М.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Волочаевском сельском поселении | Ведущий специалист- Корякина М.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Волочаевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | формирование эффективной муниципальной политики на территории Волочаевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.  Организация и проведение информационно-пропаган-дистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -  Сильченко Е.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нрав­ственных ценностей, укрепления ин­ститута семьи, восстановления и сохранения традиций се­мейных отно­шений, форми­рования здорового образа жизни | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нрав­ственных ценностей, укрепления ин­ститута семьи, восстановления и сохранения традиций се­мейных отно­шений, форми­рования здорового образа жизни |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3 Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхожде-ния, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –  Гаршина С.А.;  специалист первой категории-  Туснина Р.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4 Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» -  Сильченко Е.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Таблица № 2.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, [<4>](#Par1127) | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) [<1>](#Par1127) |
| муниципальной  программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | **всего** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | **2,0** | **2,0** | **2,0** |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Волочаевском сельском поселении» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.1 совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие  1.2 повышение эффективности механизма выявления, предотвращения и урегулирования  конфликта интересов на муниципальной службе Волочаевского сельского поселения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие  1.3 усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Волочаевского сельского поселения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие  1.4 осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Волочаевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие  1.5 совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ. Услуг для обеспечения муниципальных нужд. | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6.повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействию коррупции | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие  1.7 мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.7.1 мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Волочаевском сельском поселении» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие  2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо­роту» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Волочаевском сельском поселении | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков раститель-ного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противо-действии незаконному обороту наркотиков | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 Организация и проведение мероприят-ий по предупреждению, выявлению и пресечен-ию возможного вовлечения несовершен-нолетних в потребление психоактивных веществ | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля жителей Волочаевского сельского поселения, столкнувшихся с проявлением коррупции | процент | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма 1«Противодействие коррупции в Волочаевском сельском поселении» | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Волочаевского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и му­ниципального управления» | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Показатель 1.2. Доля размещенных органами местного самоуправления Волочаевского сельского поселения на официальном сайте Администрации Волочаевского сельского поселения в подразделе «Противодействие коррупции» проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | 75 | 75 | 75 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Волочаевском сельском поселении» | | | | | |
| 2.1 | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы, поселения с наличием системы технической защиты объектов | процент | 100 | 100 | 100 | - |
|  | МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 3.1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 7,2 | 7,2 | 7,2 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2023 году выполнены в полном объеме. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения.