РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2024 № 51 п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Волочаевского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 2023 год

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», по результатам за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 137, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 07.03.2024 №51

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год.

Раздел 1. Основные результаты

В рамках реализации муниципальной программы осуществляется развитие новых принципов кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повышается эффективность и результативность муниципальной службы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволяет создать все необходимые условия для социально-экономического развития поселения, выработать предпосылки для развития экономического потенциала, сформировать положительный инвестиционный климат.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

Программы за отчетный 2023 год отражены в таблице № 1.

[Информация](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34833;fld=134;dst=100054) об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2023 финансовый год приведена в таблице № 3.

Раздел II. Результаты использования областного

бюджета, федерального бюджета, бюджета района

и внебюджетных источников на реализацию Программы

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее - Программа) в 2023 году предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 7,0 тыс. рублей.

Освоено 7,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета в размере 7,0 тыс. рублей.

Процент выполнения [Программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=32803;fld=134;dst=100014) составил 100%. (таблица №2)

Таблица № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы **«**Муниципальная политика» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания  реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  | Начало  реализации | Окончание  реализации | запланировано | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | Средства на мероприятия не предусмотрены | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина, Ведущий специалист М.А. Корякина | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование качественного профессионального состава местных администраций | Средства на мероприятия не предусмотрены | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина, Ведущий специалист М.А. Корякина | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;  формирование качественного профессионального состава местных администраций | Средства на мероприятия не предусмотрены | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина, Ведущий специалист М.А. Корякина | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование качественного профессионального состава местных администраций | Средства на мероприятия не предусмотрены | - |
| 1.5 | Основное мероприятие.1.5  Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Ведущий специалист М.А. Корякина | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6  Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Ведущий специалист М.А. Корякина | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7  Дополнительное профессиональное образование  муниципальных служащих | Ведущий специалист М.А. Корякина | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование уровня дополнительного профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного само­управления | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 1.7 | Приоритетное основное мероприятие 1.7  Дополнительное профессиональное образование  муниципальных служащих | Ведущий специалист М.А. Корякина | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального обра­зования лиц, занятых в системе местного само­управления | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1  повышение качества муниципального управления;  совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы;  повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих Администрации Волочаевского сельского поселения;  повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина, Ведущий специалист М.А. Корякина | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения | Ведущий специалист М.А. Корякина | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | - |
|  | Приоритетное мероприятие 2.1  Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационном бюллетене Волочаевского сельского поселения | Ведущий специалист М.А. Корякина | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1  опубликование в информационных бюллетенях Волочаевского сельского поселения всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством. | Ведущий специалист М.А. Корякина | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | - |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Таблица №2.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района

«Муниципальная политика» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной  программой | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная  программа «Муниципальная политика» | **всего** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | - |  | - |
| областной бюджет | - |  | - |
| федеральный бюджет | - |  | - |
| бюджет сельского поселения | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1  Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2  Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3  Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4  Применение испытания граждан при заключении трудового договора | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5  Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6  Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7  Дополнительное профессиональное образование  муниципальных служащих | всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района «Муниципальная политика» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационном бюллетене Администрации Волочаевского сельского поселения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2  «Официальная публикация нормативно-правовых актов в информационном бюллетене Администрации Волочаевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица№ 3.

Сведения о достижении значений показателей на реализацию

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района

«Муниципальная политика» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед. изм. | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | единиц | 15 | 15 | 15 | | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Волочаевском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1  Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 0 | 0 | | 0 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2  Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 0 | 0 | | 0 | - |
| 1.3. | Показатель 1.3  Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров | процентов | 0 | 0 | | 0 |  |
| 1.4. | Показатель 1.4  Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 72 | 72 | | 72 |  |
| 1.5. | Показатель 1.5  Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 2 | 2 | | 2 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1  Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационных бюллетенях к общему количеству актов, подлежащих опубликованию . | процентов | 51,1 | 51,5 | | 51,5 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2  Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | - | - | - | | - | - |

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2023 году выполнены в полном объеме.

Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты

плановые значения.