РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2025 № 23 п. Волочаевский

О внесении изменений в постановление

Администрации Волочаевского сельского

поселения от 30.11.2018 № 134

В целях обеспечения реализации муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100012) Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», Администрация Волочаевского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 134 «Об утверждении муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»» изменение, изложив приложение №1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Волочаевского сельского поселения для составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 05.02.2025 № 23

Изменения,

вносимые в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 134 «Об утверждении муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

1. В преамбуле слова «от 01.02.2018 № 17» заменить словами «от 05.07.2024 №96».

2. [Приложение №1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100012) изложить в редакции:

«Приложение №1

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 30.11.2018 № 134

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Волочаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

I. Стратегические инициативы

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Оценка текущего состояния   
сферы реализации муниципальной программы   
Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере физической культуры и спорта, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве одного из целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году, установлено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов. Это основной показатель государственных программ развития физической культуры и спорта в России и субъектах Российской Федерации, а также федерального проекта «Спорт – норма жизни».

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Волочаевского сельского поселения в сфере реализации муниципальной

программы

Приоритетами являются:

вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего, детей и молодежи;

увеличение численности граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи России, от общего количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий;

Целью является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Волочаевского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни.

Реализация приоритетов и цели позволит:

обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта в сельском поселении;

привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Волочаевского сельского поселения.

3. Сведения   
о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями   
и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Волочаевского сельского поселения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661 (далее – Государственная программа Российской Федерации), государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 (далее – Государственная программа Ростовской области).

Взаимосвязь муниципальной программы с Государственной программой Российской Федерации, Государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров Государственной программы Российской Федерации, Государственной программой Ростовской области, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для Волочаевского сельского поселения.

4. Задачи муниципального управления   
в сфере реализации муниципальной программы

Задачей является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Гаршина Светлана Александровна, Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» (Сильченко Е.П., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») |
|  | Срок реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
|  | Цели муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Волочаевского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни. |
|  | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 10,0 тыс. рублей:  этап I: 10,0 тыс. рублей;  этап II: 0,0 тыс. рублей |
|  | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, государственными программами Ростовской области/  муниципальными программами Волочаевского сельского поселения | – | национальная цель: сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  государственная программа Российской Федерации: государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661, государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень  показа-теля | Признак возра-стания/  убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Волочаевского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан Волочаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | ГП РФ | возра-стание | процентов | ведомственный | 15,4 | 2023 год | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,8 | постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. | ГП РФ | возра-стание | процентов | ведомственный | 100 | 2023 год | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года», Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации,

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Волочаевского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» (Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК»)  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Физическое воспитание населения Волочаевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений в Волочаевском сельском поселении»  Ответственный за реализацию: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» (Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК»)  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.2.1. | Обеспечено эффективное использование спортивных объектов, находящихся на территории Волочаевского сельского поселения | участие в организации и проведении спортивных мероприятий на спортивных объектах, функционирующих на территории Волочаевского сельского поселения | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник  финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (всего),  в том числе: | − | − | − | − |
| 2. | Бюджет Волочаевского сельского поселения (всего), из них: | − | − | − | − |
| безвозмездные поступления в бюджет Волочаевского сельского поселения, в том числе за счет средств: | − | − | − | − |
| федерального бюджета | − | − | − | − |
| областного бюджета | − | − | − | − |
| Консолидированные бюджеты сельских поселений | − | − | − | − |
| Внебюджетные источники | − | − | − | − |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) | − | − | − | − |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Волочаевского сельского поселения» (всего), в том числе: | − | − | − | − |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения | − | − | − | − |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта

Волочаевского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Волочаевского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Волочаевского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Волочаевского сельского поселения | – | муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026  год | 2027 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Физическое воспитание населения Волочаевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | возрастание | | процентов | | 15,4 | | 2023 год | | 16,4 | 16,5 | | 16,5 | | 16,8 | | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» (Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | нет |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их  к здоровому образу жизни» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных | возрастание | | процентов | | 100,0 | | 2023 год | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | нет |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

ГТО – готов к труду и обороне.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом | оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение количества населения Волочаевского сельского поселения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом | проценты | 15,4 | 2023 год | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,8 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их  к здоровому образу жизни» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | оказание услуг (выполнение работ) | Рост количества участников массовых спортивных и физкультур  ных мероприятий | проценты | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

ГТО – готов к труду и обороне.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации,  тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Волочаевского сельского поселения» (всего),  в том числе: | Х | – | – | – | – |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения | – | – | – | – |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Население вовлечено в занятия физической культурой и спортом» (всего), из них: | Х |  |  |  |  |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения | Х |  |  |  |  |
|  | – | – | – | – |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» (всего), из них: | Х | – | – | – | – |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения | Х | – | – | – | – |
|  | – | – | – | – |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации Волочаевского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» | 27 декабря 2025 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») – – – | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведены муниципальные физкультурные мероприятия | 30 июня  2025 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Проведены муниципальные физкультурные мероприятия: | 15 декабря 2025 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные мероприятия» | 27 декабря 2025 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Проведены муниципальные физкультурные мероприятия» | 30 июня  2026 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5 «Проведены муниципальные физкультурные мероприятия» | 30 октября 2026 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6 «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» | 27 декабря 2026 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.7 «Проведены муниципальные физкультурные мероприятия» | 30 июня  2027 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.8 «Проведены муниципальные физкультурные мероприятия» | 30 октября 2027 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.9 «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» | 27 декабря 2027 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом  и приобщение их к здоровому образу жизни» | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) 2.1 «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | 27 декабря 2025 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет о ходе исполнения | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемое сокращение:

ГТО – готов к труду и обороне.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие спорта высших достижений в Волочаевском сельском поселении»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений в Волочаевском сельском поселении» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» (Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») |  |
|  | Связь с муниципальной программой Волочаевского сельского поселения | – | муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026  год | 2027 год | 2030 год |  |  |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по обеспечению эффективного использования  спортивных объектов, находящихся на территории Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество проведенных тренировочных мероприятий на спортивных объектах, расположенных на территории Волочаевского сельского поселения, в том числе: | возрастание | штук | - | 2023 год | - | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

СДК – Сельский дом культуры

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по обеспечению эффективного использования  спортивных объектов, находящихся на территории Волочаевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведены тренировочные мероприятия для сборных команд Волочаевского сельского поселения по различным видам спорта | тренировка |  | единиц | - | 2023 | - | | - | | - | | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации,  тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений в Волочаевском сельском поселении» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены тренировочные мероприятия команды Волочаевского сельского поселения по различным видам спорта» (всего), из них: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Волочаевского сельского поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование структурного подразделения, Администрации Волочаевского сельского поселения, муниципального учреждения Волочаевского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по обеспечению эффективного использования спортивных объектов, находящихся на территории Волочаевского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены тренировочные мероприятия для сборных команд Волочаевского сельского поселения по различным видам спорта» | Х | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет (Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1  Сформирован и утвержден график тренировочных мероприятий | 10 января 2025 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет (Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2  Проведены мероприятия | 27 декабря 2025 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет (Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3  Сформирован и утвержден график тренировочных мероприятий | 10 января 2026 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет (Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4  Проведены мероприятия | 27 декабря 2026 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет (Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5  Сформирован и утвержден график тренировочных мероприятий | 10 января 2027 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет (Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6  Проведены мероприятия | 31 декабря 2027 г. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Волочаевского сельского поселения Орловского района «Волочаевский сельский дом культуры» ( Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | отчет (Сильченко Е.П.., директор МБУК ВСПОР «Волочаевский СДК») | информационная система отсутствует |