РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2025 № 43 п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 138, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

 3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 14.03.2025 №43

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
Волочаевского сельского поселения «Эффективное
управление муниципальными финансами» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Волочаевского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Волочаевского сельского поселения от 12.10.2018 № 62, Администрация Волочаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 138.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Волочаевского сельского поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2030 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Волочаевского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2024 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета Волочаевского сельского поселения в 2024 году исполнены в объеме 14997,6 тыс. рублей или 106,9 процентов к плану (14029,0 тыс. рублей), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 6834,8 тыс. рублей или 116,5% к плановым показателям 2024 года (5866,1 тыс. рублей).

Расходы бюджета Волочаевского сельского поселения в 2024 году исполнены в объеме 14095,0 тыс. рублей, что составляет 99,0 процента от плановых назначений 2024 года (14235,4 тыс. рублей).

Бюджетная политика в области расходов бюджета была направлена на решение социальных задач, на эти цели за 2024 год было направлено 14095,0 тысяч рублей.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Волочаевского сельского поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения от 25.12.2023 № 77 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Задачи сбалансированности бюджета Волочаевского сельского поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2024 году путем внесения ряда изменений в Решение Собрание депутатов Волочаевского сельского поселения от 25.12.2023 № 77 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 27.12.2018 № 107 «О бюджетном процессе в Волочаевском сельском поселении».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами приняты постановления Администрации Волочаевского сельского поселения: от 12.04.2024 № 68 «Об отчете об исполнении бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района за I квартал 2024 года», от 12.07.2024 №99 «Об отчете об исполнении бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района за 1 полугодие 2024 года» и от 14.10.2024 № 125 «Об отчете об исполнении бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района за 9 месяцев 2024 года». По проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района за 2023год» и «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Волочаевского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района за 2023 год» и «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных
мероприятий муниципальной программы

В 2024 году муниципальной программой была запланирована реализация 10 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 **«**Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района.

1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Волочаевского сельского поселения Орловского района».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Волочаевского сельского поселения от 24.09.2018 № 101 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» до 2024 года» в редакции от 03.07.2024 № 120.

1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Волочаевского сельского поселения о налогах и сборах».

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения Орловского района «О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Волочаевского сельского поселения Орловского района» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседаниях постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности сельского поселения. В итоге все льготы признаны актуальными.

1.3. «Формирование расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами».

В очередной раз Волочаевским сельским поселением планирование и исполнение бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района осуществлялось по программному принципу. Администрацией Волочаевского сельского поселения Орловского района утверждено 11 муниципальных программ, которые включены в перечень муниципальных программ Волочаевского сельского поселения Орловского района (распоряжение Администрации Волочаевского сельского поселения от 12.10.2018 № 62).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры Решения от 25.12.2023 № 77 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»». На реализацию принятых муниципальных программ в 2024 году направлено 14008,7 тыс. рублей, или 98,4 процентов от общего объема расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 99 процента.

Целью подпрограммы 2 «Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса».

По итогам 2024 года принято Решение Собрания депутатов:

от 25.12.2024 №101 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 27.12.2018 № 107 «О бюджетном процессе в Волочаевском сельском поселении».

2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Волочаевского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Волочаевского сельского поселения Орловского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2024 год, и плана-закупок.

2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района».

В соответствии с постановлениями Администрации Волочаевского сельского поселения Орловского района от 02.03.2017 № 18 «Об утверждении бюджетного прогноза Волочаевского сельского поселения на период 2017-2030 г», от 28.02.2018 № 33 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района», Распоряжениями Администрации Волочаевского сельского поселения Орловского района от 12.08.2013 № 63 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района)» осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района.

2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района».

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 28.12.2017 №171 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения» является эффективное управление муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения Орловского района.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волочаевского сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волочаевского сельского поселения».

Решением Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения Орловского района от 25.12.2023 № 77 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Волочаевского сельского поселения Орловского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района» по налогу на доходы физических лиц, оказали влияние следующие факторы:

Положительная динамика ежегодного увеличения доходной части бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2024 году из основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 25.12.2023 № 77 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2024 году составил 8717,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 8654,8 тыс. рублей, или 99,3 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 62,6 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности Администрации Волочаевского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2024 год предусмотрено 8717,4 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района ««Эффективное управление муниципальными финансами» приведены в Таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» представлены в Таблице №2 .

Раздел 5. Сведения о достижении значений
показателей (индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

В 2024 году из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 10 показателям (индикаторам)
(№ 1,2,3 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2 ) достигнуты запланированные результаты, 3 показателя (№ 1.1, 1.2,) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в Таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о внесенных
изменениях в муниципальную программу

В течение 2024 года в муниципальную программу 2 раза были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения Орловского района от 05.11.2024 № 139, от 28.12.2024 №168.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов от 25.12.2023 № 77 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными до финансового отдела изменениями по показателям расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2024 год;

приведения муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации по долгосрочному бюджетному планированию.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 года, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,92, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района, составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

Раздел 8. Результаты реализации мер
государственного и правового регулирования

В течение 2024 года проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы Волочаевского сельского поселения Орловского района в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджета муниципального образования сельского поселения.

Реализация мер правового регулирования в 2024 году не предусмотрена.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района ««Эффективное управление муниципальными финансами»

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1414) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность)ФИО  | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок | Результаты | Причины е реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации  | окончанияреализации  |
| запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Волочаевского сельского поселения Орловского района  | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Средства не запланированы |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффек-тивности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми ак-тами Волочаевского сельского поселения о налогах и сборах | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Результаты достигнуты |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов И.А. Тесленко | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование и исполнение бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на основе программно-целевых принципов (пла-нирование, контроль и по-следующая оценка эффективности использования бюджетных средств); |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина |  | X |  | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Выполнение мероприятия не в полном объеме | Не в полном объеме | Мероприятие не выполнено в полном объеме в виду отсутствия заключенных контрактов |
| 2.2  | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина, Главный бухгалтер И.Х. Касимова,Заведующий сектором экономики и финансов И.А. Тесленко | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | - |  |
| 2..2.1 | Приоритетное основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Волочаевского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина, Главный бухгалтер И.Х. Касимова,Заведующий сектором экономики и финансов И.А. Тесленко | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Не в полном объеме  | Мероприятие не выполнено в полном объеме в виду отсутствия заключенных контрактов |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина, Главный бухгалтер И.Х. Касимова, | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | обеспечение ка-чественного и своевременного исполнения бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок по-лучателями средств бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района  | Главный бухгалтер И.Х. Касимова | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Сопровождение единой ин-формационной системы управления общественными финансами Ростовской об-ласти, в части приобретения средств вычислительной техники | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина,Главный бухгалтер И.Х. Касимова | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы Осуществление нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина,Заведующий сектором экономики и финансов И.А. Тесленко Е.А.. |  | X |  | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения » |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волочаевского сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | достижение экономически обоснованного объема муниципаль-ного долга Волочаевского сельского поселения Орловского района |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волочаевского сельского поселения | Главный бухгалтер И.Х. Касимова | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание му-ниципального долга |  |  |
| 3.3 | Контрольное событие подпрограммы Сохранение объема муниципального долга Волочаевского сельского поселения Орловского района и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина, Главный бухгалтер И.Х. Касимова | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание му-ниципального долга | Х | Х |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| Муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами» | всего | 8717,4 | 8717,4 | 8654,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 8717,4 | 8717,4 | 8654,8 |
| внебюджетные источники | - | – | – |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – |
| областной бюджет  | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1.Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Волочаевского сельского поселения | всего  | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2.Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Волочаевского сельского поселения о налогах и сборах | всего  | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.3.«Формирование расходов бюджета Волочаевского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего  | – | – | – |
| Подпрограмма 2. «Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 8717,4 | 8717,4 | 8654,8 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 8717,4 | 8717,4 | 8654,8 |
| внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.1.Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | всего | – | – | – |
| Основное мероприя­тие 2.2.Обеспечение деятельности Администрации Волочаевского сельского поселения | всего | 8717,4 | 8717,4 | 8654,8 |
| Основное мероприятие 2.3.Организация планирования и исполнения расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 2.4.Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Волочаевского сельского поселения | всего | – | – | – |
| Приоритетное основное мероприя­тие 2.2.Обеспечение деятельности Администрации Волочаевского сельского поселения | всего | 8717,4 | 8717,4 | 8654,8 |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения» | всего | – | – | – |
| федеральный бюджет | – | – | – |
| областной бюджет  | – | – | – |
| местный бюджет | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.1.«Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Волочаевского сельского поселения, управления муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | – | – | – |
| Основное мероприятие 3.2.«Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Волочаевского сельского поселения» | всего | – | – | – |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» за 2024 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номери наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Эффективное управления муниципальными финансами» |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Волочаевского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 232,4 | 100,1 | 116,5 |  |
| 3. | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района  | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Волочаевского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Показатель 5. Показатель оценки качества управления бюджетным процессом  | степень | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района (за вычетом разовых поступлений) | тыс. рублей | 9686,6 | 5866,1 | 6834,8 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Волочаевского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Волочаевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Волочаевского сельского поселения | процент | 94,8 | 98,1 | 98,4 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативное обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Показатель 2.1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района | процент | 99,4 | 95,0 | 99,0 |  |
| 2.2 | Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.3 | Показатель 2.3. Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в  Администрацию Волочаевского сельского поселения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.4 | Показатель 2.4. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.5 | Показатель 2.5. Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Волочаевского сельского поселения» |
| 3.1. | Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Волочаевского сельского поселения в объеме расходов бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 | - |