РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.02.2025 № 12 п. Волочаевский

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 05.07.2024 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения»,

 1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 130, согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

 3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

 к распоряжению Администрации

Волочаевского сельского поселения

 от 10.02.2025 №12

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

 «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Волочаевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации | Ответственный  исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | Област-ной бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.ГаршинаДиректор Волочаевский СДК Сильченко Е.П. |  5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Осуществлены информационно- пропагандистское противодействия экстремизму и терроризму | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Директор Волочаевский СДК Сильченко Е.П. |  5,0 | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях культуры  | х | 10.01.2025 | Директор Волочаевский СДК Сильченко Е.П. | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2.Распространены буклеты антитеррористической и антиэкстремистской направленности | х | 29.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.ГаршинаДиректор Волочаевский СДК Сильченко Е.П. | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.Выполнены учреждениями социальной сферы планы по предотвращению террористических актов | х | 29.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.ГаршинаДиректор Волочаевский СДК Сильченко Е.П. | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2.1.Созданы условия для деятельности добровольной народной дружины | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | х | х | х | х | х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.1.Разработан график для осуществления рейдов народной добровольной дружины | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | 0,0 | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.1.2.Изготовлены удостоверения, отличительные знаки | х | 29.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | х | х | х | х | х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина |  5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1.Организованы и проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина,Директор Волочаевский СДК Сильченко Е.П. | 5,0 | х | х | х | х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.Проведены культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании | х | 30.09.2025 | Директор Волочаевский СДК Сильченко Е.П. | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2.Распространены буклеты антинаркотической направленности ко Всемирному Дню борьбы с наркоманией | х | 26.06.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина,Директор Волочаевский СДК Сильченко Е.П. | х | х | х | х | х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Волочаевском сельском поселении» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Усовершенствовано правовое регулирование в сфере противодействия коррупции | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | 5,0 | х | х | х | х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.Внесены изменения в правовые акты, распорядительные, организационные документы Волочаевского сельского поселения | х | 29.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) 1.2.Повышена эффективность механизма выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Волочаевского сельского поселения | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | х | х | х | х | х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.2.1.Повышена эффективность кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности Волочаевского сельского поселения, должности муниципальной службы Волочаевского сельского поселения | х  | 29.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | х | х | х | х | х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.2.2.Организован антикоррупционный мониторинг, в том числе по вопросам противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы Волочаевского сельского поселения, а также лиц, замещающих отдельные муниципальные должности Волочаевского сельского поселения в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | х  | 29.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | 0,0 | х | х | х | х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 1.3.Усилен контроль за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Волочаевского сельского поселения, антикоррупционного поведения | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | х | х | х | х | х |
| 3.2.1 | Контрольная точка 1.3.1.Осуществлен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей, должностей муниципальной службы Волочаевского сельского поселения, и лицами, замещающими указанные должности | х  | 30.04.202529.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | х | х | х | х | х |
| 3.2.2 | Контрольная точка 1.3.2.Организовано профессиональное развитие муниципальных служащих Волочаевского сельского поселения в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | х  | 29.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 1.4.Осуществлена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Волочаевского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Мероприятие (результат) 1.5.Улучшены меры по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Х | 31.12.2025 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения С.А.Гаршина | 0,0 | х | х | х | х |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **х** | **х** | **X** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** |