РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.02.2025 № 13 п. Волочаевский

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 05.07.2024 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения»,

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 131, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к распоряжению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 10.02.2025 №13

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Волочаевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный   исполнитель   (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | Област-ной  бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.Проведены мероприятия по предупреждению пожаров | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | 77,0 | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Заключены муниципальные контракты на закупку товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 30.06.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 30.06.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Вручены памятки населению по предупреждению пожаров | х | 30.06.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | х | х | х | х | х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия по предупреждению от чрезвычайных ситуаций | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | 0,0 | х | х | х | х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Проведены сходы граждан по предупреждению от чрезвычайных ситуаций | х | 11.05.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Вручены памятки населению по предупреждению от чрезвычайных ситуаций | х | 31.12.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | х | х | х | х | х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены мероприятия по изготовлению инструктивного материала по предупреждению происшествий на водных объектах | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | 20,0 | х | х | х | х |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1. Заключены муниципальные контракты на приобретение табличек указательных на стойке «Купание запрещено»; на изготовление памяток «Обеспечение безопасности на воде» | х | 11.05.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 31.12.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | х | х | х | х | х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3. установлены таблички, розданы памятки | х | 31.12.2025 | Администрации Волочаевского сельского поселения (Лазарева Н.Н. инспектор ЧС) | х | х | х | х | х |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **х** | **х** | **X** | **97,0** | **0,0** | **0,0** | **97,0** | **0,0** |