РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.02.2025 № 19 п. Волочаевский

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 05.07.2024 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения»,

 1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» на 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 139, согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

 3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

 к распоряжению Администрации

Волочаевского сельского поселения

 от 10.02.2025 №19

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Орловского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации | Ответственный  исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | Област-ной бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.«Повышена степень удовлетворенности населения обеспеченного качественными жилищно–коммунальными услугами» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 0,0 | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.Заключены муниципальные контракты | х | х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 2981,7 | 0,0 | 0,0 | 2981,7 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) Повышен уровень благоустроенности территории Волочаевского сельского поселения | х | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 2981,7 | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.Заключены муниципальные контракты | х | сентябрь 2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 0,0 | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | х | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | 15,0 | х | х | х | х |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.Заключены муниципальные контракты | х | март 2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | март 2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Повышена степень удовлетворенности населения Волочаевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | х | х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории  | х | х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
| 4.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по выполнению работ по благоустройству общественной территории  | х | х | Администрация Волочаевского сельского поселения, (Молчанова Екатерина Александровна, специалист первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения) | х | х | х | х | х |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме**  | **х** | **х** | **X** | **2996,7** | **0,0** | **0,0** | **2996,7** | **0,0** |